## Foglio1
ore e lavoro	Alessia Laghezza		Alessio Novel		Anna Metelli
ore e lavoro (22/09)	2	ore inizio progetto	2	ore inizio progetto	2	ore inizio progetto
ore e lavoro (22/09)	1	ora approfondimento	1	ora approfondimento	1	ora approfondimento
ore e lavoro (28/09)	1	ora revisione in aula	1	ora revisione in aula	1	ora revisione in aula
ore e lavoro (29/09)	2	ore requisiti	2	ore requisiti	2	ore requisiti
ore e lavoro (29/09)	1	revisione e inserimento link	1	creazione tutorial github	2	ore grafica		Conteggio Laghezza	62.00
ore e lavoro(06/10)	1	Back-end	1	revisione finale	1	grafiche e front-end		Conteggio Novel	32.50
ore e lavoro	1	revisione finale	1	editing e caricamento	1	revisione finale		Conteggio Metelli	45.00
ore e lavoro	2	requisiti funzionali D2	1.5	tabella requisiti non funzionali	1	Front-end
ore e lavoro	1	diagrammi use case	2	finalizzazione use case diagram	2	requisiti funzionali D2
ore e lavoro	1.5	requisiti funzionali D2	3	diagramma contesto e componenti	1.5	requisiti funzionali D2
ore e lavoro	1	conclusione requisiti funzionali D2	2.5	finalizzazione D2	1.5	requisiti funzionali D2
ore e lavoro	1	prima parte diagramma componenti	2	completamento diagr componenti	1.5	requisiti funzionali e editing
ore e lavoro	2	creazione cartelle progetto	3	diagramma delle classi	2	grafico contesto
ore e lavoro	1	grafico contesto	3	diagramma delle classi	2	Grafico contesto e bozza diagramma componenti
ore e lavoro	1	bozza diagramma componenti	3	OCL	2	descrizione componenti
ore e lavoro(09/11)	3	inizio diagramma delle classi	3	API	2.5	finalizzazione D2
ore e lavoro	2	diagramma delle classi	2	Swagger	1	editing D2
ore e lavoro	4	diagramma delle classi	1	autenticazione	2	diagramma delle classi
ore e lavoro	2.5	inserimento cardinalità e finalizzazione diagramma			4	diagramma delle classi
ore e lavoro	2	OCL			2	OCL
ore e lavoro	4	aggiunta models e API meal			2	descrizioni D3
ore e lavoro	2	prova api postman			2.5	correzione errori e finalizzazione D3
ore e lavoro	2	aggiunta completa delle api del meal			4	user flows
ore e lavoro	2	aggiunta collection fonitore			2	user flows
ore e lavoro	2	modifica controller fornitore			2	editing d4
ore e lavoro	3	swagger
ore e lavoro	4	fine meal API documentation in Swagger
ore e lavoro	3	Modifica getAllMeal con aggiunta di un filtro
ore e lavoro	3	Swagger documentation API fornitore
ore e lavoro	1	aggiunta feedback.js in controller e routes
ore e lavoro	1	aggiunta delete e altre “definitions” in swagger
ore e lavoro	2	aggiunta controller e route acquisto e finalizzazione feedback
ore e lavoro