## Foglio1
ore e lavoro	Alessia Laghezza		Alessio Novel		Anna Metelli
ore e lavoro (22/09)	2	ore inizio progetto	2	ore inizio progetto	2	ore inizio progetto
ore e lavoro (22/09)	1	ora approfondimento	1	ora approfondimento	1	ora approfondimento
ore e lavoro (28/09)	1	ora revisione in aula	1	ora revisione in aula	1	ora revisione in aula
ore e lavoro (29/09)	2	ore requisiti	2	ore requisiti	2	ore requisiti
ore e lavoro (29/09)	1	revisione e inserimento link	1	creazione tutorial github	2	ore grafica		Conteggio Laghezza	76.00
ore e lavoro(06/10)	1	Back-end	1	revisione finale	1	grafiche e front-end		Conteggio Novel	70.00
ore e lavoro	1	revisione finale	1	editing e caricamento	1	revisione finale		Conteggio Metelli	63.00
ore e lavoro	2	requisiti funzionali D2	1.5	tabella requisiti non funzionali	1	Front-end
ore e lavoro	1	diagrammi use case	2	finalizzazione use case diagram	2	requisiti funzionali D2
ore e lavoro	1.5	requisiti funzionali D2	3	diagramma contesto e componenti	1.5	requisiti funzionali D2
ore e lavoro	1	conclusione requisiti funzionali D2	2.5	finalizzazione D2	1.5	requisiti funzionali D2
ore e lavoro	1	prima parte diagramma componenti	2	completamento diagr componenti	1.5	requisiti funzionali e editing
ore e lavoro	2	creazione cartelle progetto	3	diagramma delle classi	2	grafico contesto
ore e lavoro	1	grafico contesto	3	diagramma delle classi	2	Grafico contesto e bozza diagramma componenti
ore e lavoro	1	bozza diagramma componenti	3	OCL	2	descrizione componenti
ore e lavoro(09/11)	3	inizio diagramma delle classi	3	API	2.5	finalizzazione D2
ore e lavoro	2	diagramma delle classi	2	Swagger	1	editing D2
ore e lavoro	4	diagramma delle classi	1	autenticazione	2	diagramma delle classi
ore e lavoro	2.5	inserimento cardinalità e finalizzazione diagramma	4	API e swagger	4	diagramma delle classi
ore e lavoro	2	OCL	3	foreign key	2	OCL
ore e lavoro	4	aggiunta models e API meal	2	ridefinizione schemi	2	descrizioni D3
ore e lavoro	2	prova api postman	2	scrittura query	2.5	correzione errori e finalizzazione D3
ore e lavoro	2	aggiunta completa delle api del meal	2	API feedback e acquisto	4	user flows
ore e lavoro	2	aggiunta collection fonitore	2	corner case API	2	user flows
ore e lavoro	2	modifica controller fornitore	1	inizio frontend	2	editing d4
ore e lavoro	3	swagger	2	aggiornamento swagger e aggiunta nuove cose	3.5	resource extraction
ore e lavoro	4	fine meal API documentation in Swagger	1	autenticazione utente	0.5	problemi tecnici
ore e lavoro	3	Modifica getAllMeal con aggiunta di un filtro	1	autenticazione fornitore	3	resource models
ore e lavoro	3	Swagger documentation API fornitore	2	frontend fornitore	1	resource models, ancora
ore e lavoro	1	aggiunta feedback.js in controller e routes	2	frontend fornitore	2	resource models, d5
ore e lavoro	1	aggiunta delete e altre “definitions” in swagger	1	swagger	2	controllo coerenza generale
ore e lavoro	2	aggiunta controller e route acquisto e finalizzazione feedback	1	frontend fornitore	1.5	rescource models
ore e lavoro	1	finalizzazione documentazione swagger	2	frontend utente	1.5	descrizioni d4
	2	controllo coerenza generale	2	script	1.5	descrizioni d4
	1	srudio funzionamento javascript e html per frontend	2	frontend utente	1.5	d5
	2	risoluzione problema fetching api con html e javascript	2.5	frontend fornitore
	3	modifica login in fornitore.js e piccole modifiche di risoluzione errori	1	revisione API
	2	studio funzionamento css e creazione file style.css	1	check corner case
	2	modifica style.css	1	controllo coerenza
	1	button style